ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Противодействие коррупции в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы»

Ответственный исполнитель: управление муниципальной службы и кадров администрации Находкинского городского округа Отчетный период: 2025 год Непосредственный исполнитель: заместитель начальника управления муниципальной службы и кадров администрации Находкинского городского округа Васина Наталья Анатольевна. Телефон: 69-21-50 E-mail: kadr@nakhodka-city.ru Начальник управления муниципальной службы и кадров администрации Находкинского городского округа Е.В. Зиненко

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы» утверждена постановлением администрации Находкинского городского округа от 02.09.2022 № 1285.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

1. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений от плановых значений.

  - «Снижение количества протестов прокуратуры на правовые акты органов местного самоуправления Находкинского городского округа в сфере противодействия коррупции».

В 2025 году значение показателя составило 0 в связи с отсутствием протестов прокуратуры.

  - «Увеличение доли респондентов, выразивших одобрение антикоррупционной деятельностью органов местного самоуправления Находкинского городского округа по результатам анкетирования (опроса) населения».

# В 2025 году показатель превысил плановое значение и составил 44%, что свидетельствует об увеличении числа респондентов, выразивших одобрение антикоррупционной деятельностью органов местного самоуправления Находкинского городского округа.

  - «Снижение количества нарушений по вопросам противодействия коррупции, допущенных муниципальными служащими органов местного самоуправления Находкинского городского округа и руководителями подведомственных муниципальных учреждений и предприятий Находкинского городского округа, к уровню 2022 года».

# В 2025 году плановое значение показателя составило 36, фактическое количество выявленных нарушений  – 18.

  - «Снижение количества выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки конфликта интересов со стороны муниципальных служащих Находкинского городского округа».

# В отчетном периоде нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки конфликта интересов со стороны муниципальных служащих не выявлено, значение данного показателя – 0.

  - «Снижение количества сообщений, поступивших в адрес органов местного самоуправления Находкинского городского округа, содержащих подтвержденные сведения коррупционных проявлений в системе муниципального управления».

# В 2025 году показатель составил 0 случаев - сообщения, содержащие подтвержденные сведения о коррупционных проявлениях в отчетном году в органы местного  самоуправления не поступали.

  - «Увеличение количества муниципальных служащих Находкинского городского округа, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, к уровню 2022 года».

# В 2025 году показатель превысил плановое значение на 5 – в течение отчетного периода 31 муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа повысили квалификацию по вопросам противодействия коррупции.

2. Перечень выполненных и невыполненных основных мероприятий (мероприятий) с указанием информации о непосредственных результатах выполнения мероприятий за отчетный период или причин их невыполнения в установленные сроки, а также с указанием проблем, возникших в ходе их реализации.

1.1. Мероприятие «Разработка и принятие муниципальных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам противодействия коррупции, внесение изменений в муниципальные правовые акты Находкинского городского округа  по вопросам противодействия коррупции в соответствии с действующим законодательством».

В 2025 году разработаны и приняты следующие муниципальные правовые акты по вопросам противодействия коррупции:

- Распоряжение администрации Находкинского городского округа  от 10.02.2025 №  97-р «Об утверждении состава комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Находкинского городского округа».

- Распоряжение администрации Находкинского городского округа  от 02.04.2025 № 297-р «Об утверждении состава комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Находкинского городского округа».

- Распоряжение администрации Находкинского городского округа  от 29.04.2025 № 392-р «Об утверждении состава комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Находкинского городского округа».

- Распоряжение администрации Находкинского городского округа от 07.05.2025 № 405-р «О признании утратившим силу распоряжения администрации Находкинского городского округа от 09.12.2013 № 820-р «О порядке передачи подарков, полученных главой Находкинского городского округа, муниципальными служащими администрации Находкинского городского округа, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями».

- Постановление администрации Находкинского городского округа от 27.02.2025 № 350 «О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы», утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 02.09.2022 № 1285.

- Решение Думы Находкинского городского округа от 30.04.2025 № 514-НПА  «О внесении изменений в решение Думы Находкинского городского округа от 15.12.2010                   № 600-НПА «О порядке образования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Находкинского городского округа».

- Решение Думы Находкинского городского округа от 17.12.2025 № 652-НПА  «О внесении изменений в решение Думы Находкинского городского округа от 15.12.2010                   № 600-НПА «О порядке образования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Находкинского городского округа».

- Решение Думы Находкинского городского округа от 27.05.2025 № 530-НПА «О внесении изменения в пункт 2 Приложения к решению Думы Находкинского городского округа от 16.12.2016 № 1049-НПА «О перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Находкинского городского округа, при поступлении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также должностей муниципальной службы, в течение двух лет после увольнения с которых граждане имеют право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа и урегулированию конфликта интересов; перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Находкинского городского округа, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

1.2. Мероприятие «Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа и их проектов. Устранение выявленных коррупциогенных факторов».

В 2025 году количество муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу составило 542 единицы. В ходе экспертизы были выявлены коррупциогенные факторы в 11 из них. Соответствующие заключения были направлены в отраслевые (функциональные) органы администрации Находкинского городского округа для устранения выявленных нарушений. Все коррупциогенные факторы устранены.

1.3. Мероприятие «Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений».

Данное мероприятие осуществляется регулярно (ежеквартально), в том числе  освещается ежеквартально правовым управлением администрации Находкинского городского округа на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Находкинском городском округе.

1.4. Мероприятие «Направление в прокуратуру г. Находка проектов муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа для рассмотрения на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации».

В отчетном периоде органами местного самоуправления Находкинского городского округа 419 проектов муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа своевременно (в течение трёх рабочих дней) направлены в прокуратуру г. Находка для рассмотрения на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

1.5. Мероприятие «Разработка, принятие либо внесение изменений в планы противодействия коррупции, муниципальную программу «Противодействие коррупции в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы» с учетом мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, а также специфики деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа».

В отчетном периоде в муниципальную программу вносились изменения  в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы Находкинского городского округа о бюджете (постановление от 27.02.2025 № 350).

1.6. Мероприятие «Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия)».

# В 2025 году проведено 19 заседаний (как в соответствии с планом работы комиссии, так и внеплановые) соответствующих комиссий органов местного самоуправления Находкинского городского округа, из них: администраций Находкинского городского округа 8 заседаний, Думой Находкинского городского округа – 5 заседаний, Контрольно-счетной палатой Находкинского городского округа  – 6 заседаний.

1.8. Мероприятие «Актуализация перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Находкинского городского округа, при поступлении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

В 2025 году данный перечень проанализирован, в него внесены изменения решением Думы Находкинского городского округа от 27.05.2025 № 530-НПА в связи с изменениями в структуре и штатном расписании.

1.9. Мероприятие «Рассмотрение отчета о выполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы».

В рамках подведения итогов работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Находкинского городского округа за 2025 год рассмотрена информация о выполнении муниципальной программы.

2.1. Мероприятие «Организация проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных полномочий, внесение изменений в перечень коррупционно опасных функций».

В отчетном году в рамках реализации данного мероприятия на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации рассмотрены карты коррупционных рисков 6 органов администрации Находкинского городского округа и направлены на утверждение.

2.2. Мероприятие «Проведение заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Находкинского городского округа».

В 2025 году проведено 5 заседаний данной комиссии, на которых рассмотрены:

- декларация о конфликте интересов, материалы проверки и мотивированное заключение в отношении 1 руководителя муниципального учреждения.

- уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, поступившие от 4 руководителей муниципальных учреждений.

- Рассмотрение представленных главой Находкинского городского округа материалов проверки в отношении 1 руководителя муниципального учреждения, свидетельствующих о представлении руководителем муниципального учреждения недостоверных либо неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

- Рассмотрение представленных главой Находкинского городского округа материалов проверки об исполнении законодательства о противодействии коррупции в отношении 1 руководителя муниципального учреждения.

2.3. Мероприятие «Проведение в подведомственных муниципальных организациях мониторинга соблюдения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе наличия необходимых правовых актов, содержания планов мероприятий по противодействию коррупции и их реализации, принимаемых мер по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов».

В муниципальных учреждениях и предприятиях Находкинского городского округа, в которых разработаны необходимые локальные правовые акты (антикоррупционные стандарты, порядок уведомления руководителя о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, перечень должностей в организации, замещение которых связано с коррупционными рисками, положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в организации и др.), проводится работа в соответствии с данными документами: анализ предоставленных работниками деклараций о конфликте интересов, ознакомление работников и лиц при заключении трудовых договоров с локальными правовыми актами по вопросам противодействия коррупции.

2.4. Мероприятие «Организация и обеспечение работы по предупреждению коррупции в подведомственных муниципальных организациях Находкинского городского округа».

В отчетном году продолжена работа по анализу наличия в муниципальных учреждениях Находкинского городского округа локальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, лиц, назначенных ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Проводится работа по ознакомлению лиц при заключении трудовых договоров с локальными правовыми актами по вопросам противодействия коррупции.

2.5. Мероприятие «Проведение на официальных сайтах органов местного самоуправления Находкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет онлайн-опросов посетителей сайта об их мнении об уровне коррупции в данном органе, а также подведомственных ему муниципальных организациях и эффективности принимаемых антикоррупционных мер».

На сайте администрации Находкинского городского округа размещен опрос о противодействии коррупции.

По результатам опроса в 2025 году 5,6% граждан оценили уровень коррупции в Находкинском городском округе как высокий, 8,7% - как средний, 8% - как низкий, 26% считают, что коррупция в Находкинском городском округе отсутствует.

19,1% опрошенных оценили работу органов местного самоуправления Находкинского городского округа по противодействию коррупции как высокоэффективную, 25% - как эффективную, 8,7% - как малоэффективную, 5,6% - как неэффективную.

3.1. Мероприятие «Обеспечение использования специального программного обеспечения «Справки БК» при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей».

В 2025 году все указанные лица представили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей в период декларационной кампании, при поступлении граждан на муниципальную службу с использованием СПО «Справки БК».

3.2. Мероприятие «Проведение анализа сведений, в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений, представленных претендентами, поступающими на муниципальную службу в органы местного самоуправления Находкинского городского округа».

Кадровыми службами органов местного самоуправления Находкинского городского округа проведен анализ сведений, представленных претендентами, поступающими на муниципальную службу. В отчетном году проведены проверки в отношении 32 лиц.

3.3. Мероприятие «Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представления указанных сведений».

В отчетном периоде проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 123 муниципальными служащими органов местного самоуправления Находкинского городского округа, в отношении себя и членов семьи.

Анализ проводится в соответствии с решением Думы Находкинского городского округа от 03.10.2018 № 252-НПА «О порядке осуществления анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими органов местного самоуправления Находкинского городского округа».

Проверялись правильность оформления справок о доходах, их соответствие форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», полнота заполнения всех реквизитов, проставление всех подписей.

Проверялось соответствие информации, содержащейся в справках лиц, замещающих должности муниципальной службы Методическим рекомендациям, разработанным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Фактов неправильного заполнения справок не установлено.

Последующий анализ сведений о доходах проведен путем:
1) проверки логических связей внутри справки;

2) сверки информации, содержащейся в справке, с информацией, содержащейся в справках за предыдущие отчетные периоды;

3) установления наличия соответствующих документов в личном деле, касающихся состава семьи, количества лиц, сведения о доходах, которые обязаны представить лица, замещающие должности муниципальной службы.

В ходе анализа сведений о доходах муниципальных служащих установлено, что всеми муниципальными служащими сведения о доходах представлены своевременно в установленный срок, до 30 апреля 2025 года включительно.

Всего муниципальными служащими представлено 278 справок о доходах.

Анализ показал, что остальными муниципальными служащими справки о доходах заполнены верно, полнота и достоверность данных сведений не вызвала сомнений.

3.4.  Мероприятие «Организация и проведение в порядке, предусмотренном действующим законодательством, проверок соблюдения ограничений, запретов, требований, установленных в целях противодействия коррупции, муниципальными служащими, руководителями подведомственных муниципальных организаций Находкинского городского округа».

В 2025 год у проведено 6 проверок достоверности представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по информации, предоставленной прокуратурой г. Находка: в отношении муниципальных служащих Находкинского городского округа – 3 проверки, в отношении руководителей муниципальных учреждений – 3 проверки. По результатам проверок 3 муниципальных служащих и 1 руководитель муниципального учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также в отчетном периоде проведены служебные проверки соблюдения требований о предотвращении конфликта интересов и его урегулировании в отношении 3 муниципальных служащих. В результате проверок комиссиями по проведению служебных проверок приняты решения об отсутствии оснований для применения к муниципальным служащим дисциплинарных взысканий.

Проведены проверки соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в отношении               2 муниципальных служащих и 1 руководителя муниципального учреждения по информации, предоставленной прокуратурой г. Находка. В отношении них, в соответствии с решениями комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Находкинского городского округа и комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Находкинского городского округа, применены дисциплинарные взыскания в виде выговора.

3.5. Мероприятие «Проведение анализа сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) договора гражданско-правового характера в случаях, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В отчетном году в администрацию Находкинского городского округа поступили сведения о заключении трудовых договоров с бывшими муниципальными служащими в отношении 10 человек. Управлением муниципальной службы и кадров администрации Находкинского городского округа все поступившие уведомления проанализированы, уведомления направлены в установленный 10-дневный срок и соответствовали Правилам сообщения работодателем о заключении трудового договора или гражданско-правового характера на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, утвержденным Постановлением правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29.

3.6.  Мероприятие «Проведение анализа результатов торгов по продаже объектов, находящихся в муниципальной собственности Находкинского городского округа, для выявления нарушений норм действующего законодательства в целях профилактики правонарушений в сфере земельных и имущественных отношений».

В  2025 года на основании решений Думы Находкинского городского округа от 30.10.2024 № 393-НПА «О Программе приватизации муниципального имущества Находкинского городского округа на 2025 год», от 27.05.2025 № 528-НПА «О внесении изменений в приложение к решению Думы Находкинского городского округа от 30.10.2024 № 393-НПА «О Программе приватизации муниципального имущества Находкинского городского округа на 2025 год», от 30.07.2025 № 550-НПА «О внесении изменений в приложение к решению Думы Находкинского городского округа от 30.10.2024 № 393-НПА «О Программе приватизации муниципального имущества Находкинского городского округа на 2025 год», от 26.11.2025 № 625-НПА «О внесении изменений в приложение к решению Думы Находкинского городского округа от 30.10.2024 № 393-НПА «О Программе приватизации муниципального имущества Находкинского городского округа на 2025 год»,  в результате торгов путем проведения электронных аукционов продано 1 нежилое помещение на сумму 1 274 000,00 рублей.

В соответствии с Решением Думы Находкинского городского округа от 25.03.2020 № 567-НПА «О Порядке продажи жилых помещений муниципального жилищного фонда Находкинского городского округа» продано 5 жилых помещений. Сумма, поступившая в бюджет Находкинского городского округа – 3 714 950,00 рублей.

Итого по результатам торгов в бюджет Находкинского городского округа поступило 4 988 950 рублей.

Заключено 9 договоров аренды из них 4 по результатам аукционов на сумму ежемесячной арендной платы 139 411 рублей.

В местный бюджет от использования муниципального имущества в 2025 году поступило 17 156 952, 79 рублей.

Заключено 5 договоров безвозмездного пользования.

От продажи муниципальной доли в праве общей собственности поступило в бюджет Находкинского городского округа – 1 014 850,00 рублей.

В рамках проверки целевого использования имущества осуществляются выезды на объекты, переданные в аренду, безвозмездное пользование с целью установления (проверки) фактического использования муниципального имущества в соответствии с условиями договоров.

В 2025 году осуществлены выезды на 15 объектов, фактов нарушения  целевого использования имущества, определенного договорами, не установлено.

3.7. Мероприятие «Проведение анализа торгов по предоставлению в аренду или собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях профилактики правонарушений в сфере земельных имущественных отношений».

В 2025 году в контролирующий орган – Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморского краю поступило 8 жалоб, из которых признаны обоснованными 1, необоснованными – 7. В отношении аукциона, по которому жалоба была признана обоснованной, нарушения были устранены, аукцион состоялся с учетом требований, установленных в предписании.

3.8. Мероприятие «Обеспечение размещения информации о проводимых торгах по продаже земельных участков и муниципального имущества, их итогах на официальном сайте Находкинского городского округа в целях профилактики правонарушений в сфере земельных и имущественных отношений».

В 2025 году управлением архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа – организатором аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Находкинского городского округа, организовано и проведено 54 аукциона в электронной форме. Информация о проведении и результатах аукционов размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ГИС Торги, на электронной площадке – универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», на официальном сайте Находкинского городского округа в разделе «муниципальная собственность». Размещенные сведения доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам в любое время без взимания платы.

3.9. Мероприятие «Обеспечение учета муниципального имущества, проведение анализа и организация проверок целевого использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, переданного в аренду, безвозмездное пользование в целях противодействия коррупции».

Учет муниципального имущества ведется в соответствии с приказом Минфина России от 10.10.2023 № 163н «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» посредством программного комплекса «БАРС-Имущество».

В рамках проверки целевого использования имущества осуществляются выезды на объекты, переданные в аренду, безвозмездное пользование с целью установления (проверки) фактического использования муниципального имущества в соответствии с условиями договоров. В 2025 году осуществлены выезды на 25 объектов, фактов нарушения целевого использования имущества, определенного договорами, не установлено.

3.10. Мероприятие «Проведение анализа аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений о предоставлении муниципального имущества, с физическими и юридическими лицами – получателями муниципального имущества в целях противодействия коррупции».

Анализ контрагентов – получателей муниципального имущества - проводится с использованием электронного сервиса на сайте налоговой инспекции, который позволяет получить выписку из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц, определить учредителей организации, и в дальнейшем проанализировать информацию об этих лицах на предмет аффилированности.

Аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений при предоставлении муниципального имущества физическим и юридическим лица в отчетном периоде не выявлено.

# 3.11. Мероприятие «Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, а также лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы».

# В течение отчетного периода данные проверки организовывались кадровыми службами органов местного самоуправления Находкинского городского округа, в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 10.07.2012 № 49-пг «Об утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», решением Думы Находкинского городского округа от 24.01.2018 № 93-НПА «О порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации».

В 2025 год у проведено 6 проверок достоверности представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по информации, предоставленной прокуратурой г. Находка: в отношении муниципальных служащих Находкинского городского округа – 3 проверки, в отношении руководителей муниципальных учреждений – 3 проверки. По результатам проверок 3 муниципальных служащих и 1 руководитель муниципального учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.

# 3.12. Мероприятие «Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к нему каких- либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений».

# При поступлении на муниципальную службу все граждане знакомятся под роспись с постановлением администрации Находкинского городского округа от 20.02.2014 № 327 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих администрации Находкинского городского округа к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений».

# В отчетном году указанные уведомления в кадровые службы органов местного самоуправления Находкинского городского округа не поступали.

# 3.13. Мероприятие «Осуществление разъяснительных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и требований, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции».

# В рамках данного мероприятия в отчетном году муниципальные служащие приняли участие в двух семинарах в форме видеоконференции по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, распространялись буклеты антикоррупционной направленности, осуществлялось ознакомление с нормативными правовыми актами по вопросам противодействия коррупции, проводились консультации по данным вопросам.

4.1. Мероприятие «Анализ сведений, содержащихся в заявлениях муниципальных служащих об осуществлении иной оплачиваемой деятельности, в целях выявления ситуаций, при которых их личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей (осуществление полномочий)».

В 2025 году в кадровые службы органов местного самоуправления Находкинского городского округа поступило 3 уведомления от муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую деятельность. Заявления не направлялись в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, поскольку содержали информацию о намерении муниципальных служащих выполнять иную работу в качестве председателя экзаменационной комиссии образовательного учреждения, а также в качестве присяжных заседателей. Осуществление данной деятельности не приведет к ситуациям, при которых личная заинтересованность муниципальных служащих (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей (осуществление полномочий).

# 4.2. Мероприятие «Анализ случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы, осуществление мер по урегулированию конфликта интересов, а также применение мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством РФ. Реализация механизма принятия мер по предотвращению конфликта интересов».

# В отчетном периоде комиссией по служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Находкинского городского округа рассмотрено 4 уведомления муниципальных служащих о возможном возникновении конфликта интересов. В соответствии с предложениями муниципальных служащих о мерах по предотвращению конфликта интересов, ситуации конфликта интересов были предотвращены в результате самоотвода муниципальных служащих. В отношении одного служащего применено дисциплинарное взыскание – выговор – за нарушение сроков направления уведомления.

На заседании комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Находкинского городского округа рассмотрено 3 уведомления руководителей муниципальных учреждений о возможном возникновении конфликта интересов. Комиссией даны рекомендации данным лицам по урегулированию конфликта интересов и по недопущению его возникновения в дальнейшем.

# 4.3. Мероприятие «Проведение анализа анкетных данных муниципальных служащих о местах работы ближайших родственников (свойственников) и открытых данных налоговых органов об основных и дополнительных видах деятельности организаций, являющихся местами их работы, с целью выявления ситуаций, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципальных служащих может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнения им должностных обязанностей (осуществление полномочий)».

# Данный анализ проводится кадровыми службам органов местного самоуправления Находкинского городского округа. В 2025 году анализ проведен в отношении всех муниципальных служащих, и ситуаций, при которых их личная заинтересованность (прямая или косвенная) может влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей (осуществление полномочий), не было выявлено.

# 4.4. Мероприятие «Проведение анализа сведений о предыдущей трудовой деятельности граждан, поступающих на муниципальную службу, с целью выявления ситуаций, при которых их личная заинтересованность (прямая или косвенная) может влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей (осуществление полномочий)».

# Данный анализ проводился кадровыми службам органов местного самоуправления Находкинского городского округа при назначении граждан на должности муниципальной службы, в том числе при проведении конкурсов на замещение должностей муниципальной службы. В отчетном году анализ проведен в отношении 32 граждан, и ситуаций, при которых их личная заинтересованность (прямая или косвенная) может влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей (осуществление полномочий) после поступления на муниципальную службу, не было выявлено.

# 4.5. Мероприятие «Проведение анализа сведений об источниках доходов (организациях – налоговых агентах), содержащихся в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, поступающими на муниципальную службу, с целью выявления ситуаций, при которых их личная заинтересованность (прямая или косвенная) может влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей (осуществление полномочий)».

# Данный анализ проводился кадровыми службам органов местного самоуправления Находкинского городского округа при назначении граждан на должности муниципальной службы. В отчетном году анализ информации об источниках доходов (организациях – налоговых агентах) проведен в отношении 31 граждан, и ситуаций, при которых их личная заинтересованность (прямая или косвенная) может влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей (осуществление полномочий) после поступления на муниципальную службу, не было выявлено.

4.6. Мероприятие «Организация и обеспечение актуализации сведений, содержащихся в личных делах муниципальных служащих, в том числе, в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и при поступлении на службу».

Кадровыми  службами органов местного самоуправления на регулярной основе проводится работа по своевременному пополнению документами личных дел муниципальных служащих, а также по организации актуализации сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих.

В соответствии с Указом Президента РФ от 10.10.2024 № 870 «О некоторых вопросах представления сведений при поступлении на государственную службу Российской Федерации и муниципальную службу в Российской Федерации и их актуализации» в 2025 году продолжена работа по предоставлению служащими анкет по форме, утвержденной данным Указом. Все муниципальные служащие в установленный шестимесячный срок направили в кадровые службы соответствующих органов местного самоуправления заполненные анкеты по новой форме.

До сведения муниципальных служащих доведена информация о необходимости в установленный срок предоставить анкеты в новой редакции, а также о сообщении об изменении анкетных данных в новой редакции.

4.7. Мероприятие «Проведение анализа в полном объеме материалов личных дел муниципальных служащих, в том числе, в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и при  поступлении на службу».

Материалы личных дел анализируются кадровыми службами ежегодно и ежегодно муниципальные служащие знакомятся со своими личными делами по роспись.

4.8. Мероприятие «Проведение анализа справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальную должность, муниципальными служащими, с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов, связанный со служебной деятельностью в коррупционно опасных сферах регулирования».

В процессе анализа, проводимого в соответствии с пунктом 3.3. Плана реализации муниципальной программы, осуществляется анализ в отношении лиц, работающих в коррупционно  опасных сферах регулирования.

4.9. Мероприятие «Обмен информацией с органами контроля и аудита в сфере закупок с целью получения информации о выявленных нарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки конфликта интересов».

Между муниципальным казенным учреждением «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа» (далее – Учреждение) и органами контроля и аудита в сфере закупок организован обмен информацией при выявлении указанными органами случаев при проведении закупок, содержащих признаки конфликта интересов, с целью получения указанной информации, ее анализа и пресечения нарушений в рамках компетенции Учреждения.

В 2025 году в Учреждение указанные сведения не поступали.

4.10. Мероприятие «Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Находкинского городского округа с целью профилактики правонарушений в сфере закупок».

В отчетном периоде, согласно планам контрольных мероприятий, управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации Находкинского городского округа проведено 23 контрольных мероприятия. Нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки конфликта интересов, не выявлено.

В рамках осуществления контроля соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Находкинского городского округа за 2025 год проведено 6 плановых контрольных мероприятий. Кроме того, проведены 4 внеплановые проверки.

4.11. Мероприятие «Проведение проверок эффективности использования бюджетных средств подведомственными муниципальными учреждениями».

При осуществлении проверок эффективности расходования бюджетных средств муниципальными учреждениями Находкинского городского округа за 2025 год проведено 13 контрольных мероприятий, из них 12 плановых, 1 - внеплановое.

Четырем объектам контроля направлены представления, содержащие информацию о выявленных нарушениях и требования об устранении причин и условий, способствовавших их совершению. Копии представлений направлены учредителю и главным распорядителям бюджетных средств. Руководителям объектов контроля направлены требования для организации работы по устранению и дальнейшему недопущению нарушений, выявленных в ходе контрольный мероприятий. Все представления исполнены учреждениями в установленный срок.

4.12. Мероприятие «Проведение заседаний закупочной комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд администрации Находкинского городского округа, муниципальных учреждений с целью профилактики правонарушений в сфере закупок».

Формирование закупочных комиссий, проведение их заседаний проводится в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

По итогам работы закупочных комиссий в 2025 году правонарушений в сфере закупок не зафиксировано.

4.13. Мероприятие «Проведение мониторинга эффективности и результативности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, принятие мер по устранению выявленных нарушений с целью профилактики правонарушений в сфере закупок».

Муниципальным казенным учреждением «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа» ежегодно проводится мониторинг эффективности и результативности осуществления закупок, что находит отражение в ежегодной отчетности.

В рамках компетенции учреждения обеспечивается принятие мер по устранению выявленных нарушений. В целях профилактики правонарушений в сфере закупок учреждением проводится разъяснительная работа среди подведомственных администрации Находкинского городского округа муниципальных заказчиков, а также подготовка соответствующих проектов нормативных правовых актов Находкинского городского округа.

4.14. Мероприятие «Обеспечение принципа открытости и прозрачности в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд Находкинского городского округа в целях противодействия коррупции».

В целях обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации в сфере закупок ведется единая информационная система (далее – ЕИС), которая, в свою очередь, обеспечивает формирование, обработку, хранение и предоставление соответствующих данных. ЕИС в сфере закупок является основным инструментом для работы муниципальных заказчиков, которые работают и в закрытой части ЕИС с использованием электронных цифровых подписей, и в открытой части ЕИС, осуществляя мониторинг цен, в целях обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

С помощью средств ЕИС в сфере закупок заказчики имеют возможность анализа контрактов, заключенных и исполненных в других регионах, что благоприятно способствует взаимному обучению и обмену опытом, исследовать ведение претензионной работы, получить информацию о поступлении и рассмотрении жалоб, о включении в реестр недобросовестных поставщиков и др.

Органы местного самоуправления Находкинского городского округа, муниципальные учреждения осуществляют закупки с обязательным использованием возможностей ЕИС.

4.15. Мероприятие «Проведение проверочных мероприятий по заявлениям лиц, замещающих муниципальную должность или муниципальных служащих об участии в управлении некоммерческими организациями на предмет выявления ситуаций, при которых их личная заинтересованность (прямая или косвенная) может влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей (осуществление полномочий)».

В отчетном периоде в органы местного самоуправления Находкинского городского округа не поступало заявлений об участии в управлении некоммерческими организациями.

4.16. Мероприятие «Разработка и реализация комплекса мер, направленных на недопущение возникновения повторных случаев конфликта интересов».

Во избежание возникновения повторных случаев конфликта интересов проводились мероприятия информационного характера, такие, как ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами по вопросам противодействия коррупции, консультации по данным вопросам. В 2025 году повторных случаев конфликта интересов выявлено не было.

5.1. Мероприятие «Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции,  в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции».

Повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции  осуществляется образовательными организациями, имеющими лицензию на ведение необходимого направления обучения, и выдающими по окончании обучения удостоверение установленного образца.

В 2025 году обучено 9 человек в рамках данного мероприятия по программам повышения квалификации «Противодействие коррупции при осуществлении государственных и муниципальных закупок» в объеме 72 часов.

5.2. Мероприятие «Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, или на работу в соответствующие подведомственные муниципальные организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции».

В 2025 году обучено 14 человек в рамках данного мероприятия по программе повышения квалификации «Противодействие коррупции на муниципальной службе» в объеме 72 часов.

5.3. Мероприятие «Обеспечение участия работников, в чьи должностные обязанности входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции».

В 2025 году обучено 8 человек в рамках данного мероприятия по программе повышения квалификации «Противодействие коррупции на муниципальной службе» в объеме 72 часов.

5.4. Мероприятие «Организация и проведение с лицами, замещающими должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, семинаров по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции».

Реализуется путем привлечения лиц, замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, к участию в работе семинаров, в том числе, в формате видеоконференцсвязи, по вопросам противодействия коррупции.

В 2025 году муниципальные служащие органов местного самоуправления Находкинского городского округа приняли участие в Научно-практической конференции по актуальным вопросам противодействия коррупции в Приморском крае и семинаре по теме «Актуальные вопросы организации работы по противодействию коррупции» в формате видеоконференцсвязи.

5.5. Мероприятие «Выпуск и распространение информационных, пропагандистских буклетов, брошюр, плакатов антикоррупционной направленности».

В 2025 году обеспечено изготовление и распространение информационных, пропагандистских буклетов антикоррупционной направленности по следующей тематике:

- «Мы против коррупции в здравоохранении», «Коррупционные проявления в сфере миграции» (буклеты направлены для распространения среди общественных организаций и объединений).

- «Обзор коррупционных ситуаций» (буклеты распространены среди муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа).

- «Конфликт интересов в учреждении ситуации из практики», «Ограничения, связанные с заключением гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, трудового или гражданско-правового договора с организацией» (буклеты направлены для распространения среди муниципальных учреждений и предприятий Находкинского городского округа).

5.6. Мероприятие «Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации по противодействию коррупции на официальных сайтах органов местного самоуправления Находкинского городского округа в разделе «Противодействие коррупции».

# Раздел «Противодействие коррупции» на сайтах органов местного самоуправления Находкинского городского округа поддерживается в актуальном состоянии, в него своевременно вносятся дополнения и изменения.

5.8. Мероприятие «Освещение в средствах массовой информации, на официальных сайтах, аккаунтах в социальных сетях органов местного самоуправления  Находкинского городского округа  деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа по противодействию коррупции».

В 20254 году в официальных аккаунтах социальных сетей администрации Находкинского городского округа Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, а также на официальном сайте администрации Находкинского городского округа было размещено 16 публикаций о деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа по вопросам противодействия коррупции.

5.9. Мероприятие «Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа обращений граждан и организаций, своевременное их рассмотрение и принятие мер реагирования по выявленным фактам».

В 2025 году в администрацию Находкинского городского округа поступило            1 485 обращений граждан. В трех из них содержалась информация о коррупционных проявлениях при исполнении муниципальными служащими своих должностных обязанностей. По результатам служебных проверок в отношении данных случаев в действиях рассматриваемых муниципальных служащих не выявлено коррупционных составляющих и оснований для применения дисциплинарных взысканий.

5.10. Мероприятие «Размещение ежегодного отчета о реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы» на официальном сайте Находкинского городского округа».

Годовой отчет о реализации муниципальной программы размещен управлением муниципальной службы и кадров администрации Находкинского городского округа на официальном сайте Находкинского городского округа в разделах «Муниципальные программы» и «Противодействие коррупции».

5.11. Мероприятие «Организация и проведение в образовательных учреждениях мероприятий по антикоррупционному образованию».

В 2025 году в общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа проведены следующие мероприятия:

1. Книжная выставка «Права и обязанности гражданина РФ», «Вместе против коррупции», «Право и ответственность».

2. Классный час «Вместе против коррупции», «Воровство – это преступление», «СМИ и коррупция», «Что нужно знать каждому о коррупции», «Школьники против коррупции», «Истоки коррупции», «Коррупция в демократическом обществе», «Права человека», «По законам справедливости».

3. Интеллектуально-познавательная викторина «Коррупции НЕТ!».

4. Беседы «Как бороться с взятками», «ЧТО такое коррупция?», «Ответственность за коррупционное поведение», «Правовое государство», «Бизнес и коррупция», «Пятно на репутации», «Как не стать жертвой коррупции», «Вред коррупционного поведения для общественных отношений», «Легкие деньги: цена и последствия», «Гражданская позиция».

5. Анкетирование «Что такое коррупция?».

6. Дискуссионная площадка «Борьба с коррупцией – задача всего общества».

7. Тематический круглый стол «Что я знаю о своих правах?», «Государство и человек: конфликт интересов», «Способы благодарности», «Требования к человеку, облечённому властью», «Коррупция и права человека».

8. Час общения «Преимущества соблюдения законов».

9. Выпуск листовок «Как решить проблему коррупции?».

10. Изготовление и распространение памяток по противодействию коррупции;

11. Социологический опрос «Отношение учащихся школы к явлениям коррупции».

12 Урок обществознания «О недопустимости коррупции в обществе», «Коррупция в России и в мире», «Почему важно соблюдать законы», «Государственное управление противодействие коррупции», «Финансовая безопасность».

14. Диспут «Справедливо или несправедливо».

15. Родительское собрание «Подарки и другие способы благодарности», «Противодействие коррупции».

16. Интерактивный урок «Государство и человек: конфликт интересов».

17. Демонстрация видеороликов «Детям о коррупции», «Общество без коррупции».

18. Лекция «Российское законодательство о противодействии коррупции».

19.Информационно-просветительская акция «Нет коррупции».

Информация о проведенных мероприятиях многие учреждения размещали на своих сайтах, ВКонтакте.

5.12. Мероприятие «Организация и проведение среди учащихся общеобразовательных школ ежегодных конкурсов, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией».

В 2025 году к Международному дню борьбы с коррупцией в общеобразовательных школах были проведены конкурсы:

- Конкурс докладов «Скажем коррупции НЕТ!»

- Конкурс рисунков и плакатов «НЕТ коррупции», «Мы против коррупции», «На страже закона».

- Деловая игра, посвященная международному дню борьбы с коррупцией «Мое отношение к коррупции».

В конкурсах принимали участие команды всех общеобразовательных школ Находкинского городского округа.

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

# Оценка эффективности реализации программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации программы утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 02.09.2022 № 1285 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы».

# 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

# 1.1. Снижение количества протестов прокуратуры на правовые акты органов местного самоуправления Находкинского городского округа в сфере противодействия коррупции: 0/6=1.

# 1.2. Увеличение доли респондентов, выразивших одобрение антикоррупционной деятельностью органов местного самоуправления Находкинского городского округа по результатам анкетирования (опроса) населения: 44/16=1.

# 1.3. Снижение количества нарушений по вопросам противодействия коррупции, допущенных муниципальными служащими органов местного самоуправления Находкинского городского округа и руководителями подведомственных муниципальных учреждений и предприятий Находкинского городского округа, к уровню 2022 года: 36/18=1.

# 1.4. Снижение количества выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки конфликта интересов, со стороны муниципальных служащих Находкинского городского округа: 0/6=1.

# 1.5. Снижение количества сообщений, поступивших в адрес органов местного самоуправления Находкинского городского округа, содержащих подтвержденные сведения коррупционных проявлений в системе муниципального управления: 0/9=1.

# 1.6. Увеличение количества муниципальных служащих Находкинского городского округа, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, к уровню 2022 года: 31/26=1.

# 2. Степень реализации программы.

# (1+1+1+1+1+1)/6=1

# 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Сфин = 105,96/105,96=1

4. Оценка степени реализации основных мероприятий (мероприятий).

Мр = 54/54=1

5. Оценка эффективности реализации программы.

Э = (1+1+1)/3=1

Эффективность Программы признается высокой.

Приложение № 1

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

# муниципальной программы «Противодействие коррупции в

# Находкинском городском округе на 2023-2027 годы»

| # N п/п | # Наименование | # Ед. изм. | Значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год |  |  |
|  |  |  | # план | факт |  |
| # 1 | # 2 | # 3 |  |  |  |
| # Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| # 1. | Снижение количества протестов прокуратуры на правовые акты органов местного самоуправления Находкинского городского округа в сфере противодействия коррупции | ед. | # 6 | 0 | Протесты прокуратуры в отчетном году не поступали |
| # 2. | Увеличение доли респондентов, выразивших одобрение антикоррупционной деятельностью органов местного самоуправления Находкинского городского округа по результатам анкетирования (опроса) населения | % | # 16 | 44 | - |
| # 3. | Снижение количества нарушений по вопросам противодействия коррупции, допущенных муниципальными служащими органов местного самоуправления Находкинского городского округа и руководителями подведомственных муниципальных учреждений и предприятий Находкинского городского округа, к уровню 2022 года | ед. | # 36 | 18 | В отчетном году сократилось количество выявленных нарушений |
| # 1 | # 2 | # 3 |  |  |  |
| # 4. | Снижение количества выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки конфликта интересов, со стороны муниципальных служащих Находкинского городского округа | ед. | # 6 | 0 | Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки конфликта интересов со стороны муниципальных служащих Находкинского городского округа, не выявлены |
| # 5. | Снижение количества сообщений, поступивших в адрес органов местного самоуправления Находкинского городского округа, содержащих подтвержденные сведения коррупционных проявлений в системе муниципального управления | ед. | # 9 | 0 | Сообщения, содержащие подтвержденные сведения о коррупционных проявлениях в отчетном году не поступали |
| # 6. | Увеличение количества муниципальных служащих Находкинского городского округа, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, к уровню 2022 года | чел. | 26 | 31 | Финансовое обеспечение муниципальной программы позволило направить на повышение квалификации большее количество муниципальных служащих |

Приложение № 2

# Сведения

# о степени выполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм,

# основных мероприятий (мероприятий) и отдельных мероприятий

# муниципальной программы «Противодействие коррупции в

# Находкинском городском округе на 2023-2027 годы»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель реализации мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год |  | % достиже-ния |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача № 1: Совершенствование правовых и организационных основ противодействия коррупции. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и принятие муниципальных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам противодействия коррупции, внесение изменений в муниципальные правовые акты Находкинского городского округа по вопросам противодействия коррупции в соответствии с действующим законодательством | Управление муниципальной службы и кадров, Дума Находкинского городского округа (далее – Дума НГО), Контрольно-счетная палата Находкинского городского округа (далее – КСП НГО) | Количество разработанных и принятых муниципальных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам противодействия коррупции | ед. | 3 | 8 | 267 |
| 1.2. | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа и их проектов. Устранение выявленных коррупциогенных факторов | Правовое управление, Дума НГО, КСП НГО | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Находкинского городского округа и их проектов | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 1.3. | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Правовое управление, комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Находкинском городском округе | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений на комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Находкинском городском округе | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 1.4. | Направление в прокуратуру г. Находка проектов муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа для рассмотрения на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации | Правовое управление, отдел делопроизводства, Дума НГО, КСП НГО | Направление в прокуратуру г. Находка проектов муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа для рассмотрения на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 1.5. | Разработка, принятие либо внесение изменений в планы противодействия коррупции, муниципальную программу «Противодействие коррупции в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы» с учетом мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, а также специфики деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа | Управление муниципальной службы и кадров, отраслевые органы администрации Находкинского городского округа (далее – отраслевые органы АНГО), Дума НГО, КСП НГО | Разработка, принятие либо внесение изменений в планы противодействия коррупции, муниципальную программу «Противодействие коррупции в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы» с учетом мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, а также специфики деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 1.6. | Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Количество проведенных заседаний Комиссии | ед. | 4 | 19 | 475 |
| 1.7. | Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Находкинском городском округе | Управление муниципальной службы и кадров | Количество проведенных заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Находкинском городском округе | ед. | 4 | 4 | 100 |
| 1.8. | Актуализация перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Находкинского городского округа, при поступлении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Поддержание в актуальном состоянии перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Находкинского городского округа, при поступлении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 1.9. | Рассмотрение отчета о выполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы» | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО, комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Находкинском городском округе | Рассмотрение отчета о выполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы» на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Находкинском городском округе | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| Задача № 2: Повышение эффективности ведомственной деятельности в сфере противодействия коррупции. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных полномочий, внесение изменений в перечень коррупционно опасных функций | Управление муниципальной службы и кадров | Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных полномочий, внесение изменений в перечень коррупционно опасных функций | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 2.2. | Проведение заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Находкинского городского округа | Управление муниципальной службы и кадров | Количество проведенных заседаний Комиссии | ед. | 1 | 5 | 500 |
| 2.3. | Проведение в подведомственных муниципальных организациях мониторинга соблюдения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе наличия необходимых правовых актов, содержания планов мероприятий по противодействию коррупции и их реализации, принимаемых мер по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов | Управление муниципальной службы и кадров, отраслевые органы АНГО | Проведение в подведомственных муниципальных организациях мониторинга соблюдения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе наличия необходимых правовых актов, содержания планов мероприятий по противодействию коррупции и их реализации, принимаемых мер по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 2.4. | Организация и обеспечение работы по предупреждению коррупции в подведомственных муниципальных организациях Находкинского городского округа | Управление муниципальной службы и кадров, отраслевые органы НГО, комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Находкинском городском округе | Организация и обеспечение работы по предупреждению коррупции в подведомственных муниципальных организациях Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 2.5. | Проведение на официальных сайтах органов местного самоуправления Находкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет онлайн-опросов посетителей сайта об их мнении об уровне коррупции в данном органе, а также подведомственных ему муниципальных организациях и эффективности принимаемых антикоррупционных мер | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Проведение на официальных сайтах органов местного самоуправления Находкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет онлайн-опросов посетителей сайта об их мнении об уровне коррупции в данном органе, а также подведомственных ему муниципальных организациях и эффективности принимаемых антикоррупционных мер | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| Задача № 3: Повышение качества и эффективности деятельности, направленной на предупреждение коррупционных правонарушений среди должностных лиц органов местного самоуправления Находкинского городского округа, подведомственных учреждений и предприятий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение использования специального программного обеспечения «Справки БК» при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей | Управление муниципальной службы и кадров, управление образования, управление культуры, управление благоустройства, правление по физической культуре, спорту и делам молодежи, Дума НГО, КСП НГО | Обеспечение использования специального программного обеспечения "Справки БК" при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера всеми лицами, претен-дующими на замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 3.2. | Проведение анализа сведений, в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений, представленных претендентами, поступающими на муниципальную службу в органы местного самоуправления Находкинского городского округа | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Проведение анализа сведений, в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений, представленных претендентами, поступающими на муниципальную службу в органы местного самоуправления Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 3.3. | Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представления указанных сведений | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представления указанных сведений | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 3.4. | Организация и проведение в порядке, предусмотренном действующим законодательством, проверок соблюдения ограничений, запретов, требований, установленных в целях противодействия коррупции, муниципальными служащими, руководителями подведомственных муниципальных организаций Находкинского городского округа | Управление муниципальной службы и кадров | Организация и проведение в порядке, предусмотренном действующим законодательством, проверок соблюдения ограничений, запретов, требований, установленных в целях противодействия коррупции, муниципальными служащими, руководителями подведомственных муниципальных организаций Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 3.5. | Проведение анализа сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) договора гражданско-правового характера в случаях, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Осуществление анализа сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) договора гражданско-правового характера в случаях, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 3.6. | Проведение анализа результатов торгов по продаже объектов, находящихся в муниципальной собственности Находкинского городского округа, для выявления нарушений норм действующего законодательства в целях профилактики правонарушений в сфере земельных и имущественных отношений | Управление имуществом, правовое управление | Проведение анализа результатов торгов по продаже объектов, находящихся в муниципальной собственности Находкинского городского округа, для выявления нарушений норм действующего законодательства в целях профилактики правонарушений в сфере земельных и имущественных отношений | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 3.7. | Проведение анализа торгов по предоставлению в аренду или собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях профилактики правонарушений в сфере земельных имущественных отношений | Управление архитектуры, градостроительства и рекламы, правовое управление | Проведение анализа торгов по предоставлению в аренду или собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях профилактики правонарушений в сфере земельных имущественных отношений | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 3.8. | Обеспечение размещения информации о проводимых торгах по продаже земельных участков и муниципального имущества, их итогах на официальном сайте Находкинского городского округа в целях профилактики правонарушений в сфере земельных и имущественных отношений | Управление архитектуры, градостроительства и рекламы | Обеспечение размещения информации о проводимых торгах по продаже земельных участков и муниципального имущества, их итогах на официальном сайте Находкинского городского округа в целях профилактики правонарушений в сфере земельных и имущественных отношений | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 3.9. | Обеспечение учета муниципального имущества, проведение анализа и организация проверок целевого использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, переданного в аренду, безвозмездное пользование в целях противодействия коррупции | Управление имуществом | Обеспечение учета муниципального имущества, проведение анализа и организация проверок целевого использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, переданного в аренду, безвозмездное пользование в целях противодействия коррупции | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 3.10. | Проведение анализа аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений о предоставлении муниципального имущества, с физическими и юридическими лицами – получателями муниципального имущества в целях противодействия коррупции | Управление имуществом | Проведение анализа аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений о предоставлении муниципального имущества, с физическими и юридическими лицами – получателями муниципального имущества в целях противодействия коррупции | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 3.11. | Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, а также лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, а также лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 3.12. | Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к нему каких- либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 3.13. | Осуществление разъяснительных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и требований, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Доведение до сведения муниципальных служащих информации (законодательства, инструкций, буклетов), проведение консультаций, профилактических бесед по вопросам соблюдения ими ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| Задача № 4: Повышение эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ сведений, содержащихся в заявлениях муниципальных служащих об осуществлении иной оплачиваемой деятельности, в целях выявления ситуаций, при которых их личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей (осуществление полномочий) | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Анализ сведений, содержащихся в заявлениях муниципальных служащих об осуществлении иной оплачиваемой деятельности, в целях выявления ситуаций, при которых их личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей (осуществление полномочий) | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 4.2. | Анализ случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы, осуществление мер по урегулированию конфликта интересов, а также применение мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством РФ. Реализация механизма принятия мер по предотвращению конфликта интересов | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Анализ случаев возникновения конфликта интересов, осуществление мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также применение мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации (при наличии таких случаев) | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 4.3. | Проведение анализа анкетных данных муниципальных служащих о местах работы ближайших родственников (свойственников) и открытых данных налоговых органов об основных и дополнительных видах деятельности организаций, являющихся местами их работы, с целью выявления ситуаций, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципальных служащих может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнения им должностных обязанностей (осуществление полномочий) | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Проведение анализа анкетных данных муниципальных служащих о местах работы ближайших родственников (свойственников) и открытых данных налоговых органов об основных и дополнительных видах деятельности организаций, являющихся местами их работы. | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 4.4. | Проведение анализа сведений о предыдущей трудовой деятельности граждан, поступающих на муниципальную службу, с целью выявления ситуаций, при которых их личная заинтересованность (прямая или косвенная) может влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей (осуществление полномочий) | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Анализ сведений о предыдущей трудовой деятельности граждан, поступающих на муниципальную службу, с целью выявления ситуаций, при которых их личная заинтересованность (прямая или косвенная) может влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей (осуществление полномочий) | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 4.5. | Проведение анализа сведений об источниках доходов (организациях – налоговых агентах), содержащихся в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, поступающими на муниципальную службу, с целью выявления ситуаций, при которых их личная заинтересованность (прямая или косвенная) может влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей (осуществление полномочий) | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Анализ сведений об источниках доходов (организациях –налоговых агентах), содержащихся в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, поступающими на муниципальную службу, с целью выявления ситуаций, при которых их личная заинтересованность (прямая или косвенная) может влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей (осуществление полномочий) | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 4.6. | Организация и обеспечение актуализации сведений, содержащихся в личных делах муниципальных служащих, в том числе, в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и при поступлении на службу | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Актуализация сведений, содержащихся в личных делах муниципальных служащих, в том числе, в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и при поступлении на службу | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 4.7. | Проведение анализа в полном объеме материалов личных дел муниципальных служащих, в том числе, в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и при поступлении на службу | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Проведение анализа в полном объеме материалов личных дел муниципальных служащих, в том числе, в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и при поступлении на службу | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 4.8. | Проведение анализа справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальную должность, муниципальными служащими, с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов, связанный со служебной деятельностью в коррупционно опасных сферах регулирования | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Проведение анализа справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальную должность, муниципальными служащими, с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов, связанный со служебной деятельностью в коррупционно опасных сферах регулирования | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 4.9. | Обмен информацией с органами контроля и аудита в сфере закупок с целью получения информации о выявленных нарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки конфликта интересов | ОАНГО, муниципальные организации, Дума НГО, КСП НГО | Обмен информацией с органами контроля и аудита в сфере закупок с целью получения информации о выявленных нарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки конфликта интересов | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 4.10. | Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Находкинского городского округа с целью профилактики правонарушений в сфере закупок | Отдел внутреннего муниципального финансового контроля | Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Находкинского городского округа с целью профилактики правонарушений в сфере закупок | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 4.11. | Проведение проверок эффективности использования бюджетных средств подведомственными муниципальными учреждениями | Отдел внутреннего муниципального финансового контроля | Проведение проверок эффективности использования бюджетных средств подведомственными муниципальными учреждениями | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 4.12. | Проведение заседаний закупочной комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд администрации Находкинского городского округа, муниципальных учреждений с целью профилактики правонарушений в сфере закупок | Муниципальные заказчики | Проведение заседаний закупочной комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд администрации Находкинского городского округа, муниципальных учреждений с целью профилактики правонарушений в сфере закупок | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 4.13. | Проведение мониторинга эффективности и результативности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, принятие мер по устранению выявленных нарушений с целью профилактики правонарушений в сфере закупок | МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа» | Проведение мониторинга эффективности и результативности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, принятие мер по устранению выявленных нарушений с целью профилактики правонарушений в сфере закупок | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 4.14. | Обеспечение принципа открытости и прозрачности в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд Находкинского городского округа в целях противодействия коррупции | ОАНГО, муниципальные организации, Дума НГО, КСП НГО | Обеспечение принципа открытости и прозрачности в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд Находкинского городского округа в целях противодействия коррупции | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 4.15. | Проведение проверочных мероприятий по заявлениям лиц, замещающих муниципальную должность или муниципальных служащих об участии в управлении некоммерческими организациями на предмет выявления ситуаций, при которых их личная заинтересованность (прямая или косвенная) может влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей (осуществление полномочий) | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Проведение проверочных мероприятий по заявлениям лиц, замещающих муниципальную должность или муниципальных служащих об участии в управлении некоммерческими организациями на предмет выявления ситуаций, при которых их личная заинтересованность (прямая или косвенная) может влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей (осуществление полномочий) | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 4.16. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на недопущение возникновения повторных случаев конфликта интересов | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на недопущение возникновения повторных случаев конфликта интересов | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| Задача № 5: Антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Участие муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 5.2. | Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, или на работу в соответствующие подведомственные муниципальные организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, или на работу в соответствующие подведомственные муниципальные организации и в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 5.3. | Обеспечение участия работников, в чьи должностные обязанности входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО, муниципальные организации | Обучение работников, в чьи должностные обязанности входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 5.4. | Организация и проведение с лицами, замещающими должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, семинаров по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Организация и проведение с лицами, замещающими должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, семинаров по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 5.5. | Выпуск и распространение информационных, пропагандистских буклетов, брошюр, плакатов антикоррупционной направленности | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Количество информационных, пропагандистских буклетов, брошюр, плакатов антикоррупционной направленности | ед. | 3 | 5 | 167 |
| 5.6. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации по противодействию коррупции на официальных сайтах органов местного самоуправления Находкинского городского округа в разделе «Противодействие коррупции» | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации по противодействию коррупции на официальных сайтах органов местного самоуправления Находкинского городского округа в разделе «Противодействие коррупции» | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 5.7. | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Находкинского городского округа, муниципальных служащих, депутатов, руководителей муниципальных учреждений и членов их семей | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Находкинского городского округа, муниципальных служащих, депутатов, руководителей муниципальных учреждений и членов их семей | да/нет (1/0) | 0 | 0 | 0 |
| 5.8. | Освещение в средствах массовой информации, на официальных сайтах, аккаунтах в социальных сетях органов местного самоуправления Находкинского городского округа деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа по противодействию коррупции | Управление внешних коммуникаций | Освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа по противодействию коррупции | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 5.9. | Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа обращений граждан и организаций, своевременное их рассмотрение и принятие мер реагирования по выявленным фактам | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа обращений граждан и организаций, своевременное их рассмотрение и принятие мер реагирования по выявленным фактам | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 5.10. | Размещение ежегодного отчета о реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы» на официальном сайте Находкинского городского округа | Управление муниципальной службы и кадров | Размещение ежегодного отчета о реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы» на официальном сайте Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 5.11. | Организация и проведение в образовательных учреждениях мероприятий по антикоррупционному образованию | Управление образования | Организация и проведение в мероприятий по антикоррупционному образованию | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |
| 5.12. | Организация и проведение среди учащихся общеобразовательных школ ежегодных конкурсов, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией | Управление образования | Организация и проведение среди учащихся общеобразовательных школ ежегодных конкурсов, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |

Приложение № 3

# Отчет

# об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского

# округа на реализацию муниципальной программы «Противодействие коррупции в

# Находкинском городском округе на 2023-2027 годы», (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование |  | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов (тыс. руб.), годы * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовые расходы |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Муниципальная программа | Всего |  |  |  |  | 105,96 | 105,96 | 105,96 |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 105,96 | 105,96 | 105,96 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выпуск и распространение | всего | 851 | 0113 | 1990227060 | 244 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | информационных, пропагандистских буклетов, брошюр, плакатов антикоррупционной направленности | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 1990227060 | 244 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции |  |  | всего | 851 853 854 992 | 0705 0705 0705 0705 | 1990127010 1990127010 1990127010 1990127010 | 244 244 244 244 | 10,00 6,26 6,70 2,00 | 10,00 6,26 6,70 2,00 | 10,00 6,26 6,70 2,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 853 854 | 0705 0705 0705 | 1990127010 1990127010 1990127010 | 244 244 244 | 10,00 6,26 6,70 2,00 | 10,00 6,26 6,70 2,00 | 10,00 6,26 6,70 2,00 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. |  | Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | всего | 851 856 992 | 0705 0705 0705 | 1990127010 1990127010 1990127010 | 244 244 244 | 18,00 4,00 6,00 | 18,00 4,00 6,00 | 18,00 4,00 6,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 856 992 | 0705 0705 0705 | 1990127010 1990127010 1990127010 | 244 244 244 | 18,00 4,00 6,00 | 18,00 4,00 6,00 | 18,00 4,00 6,00 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Обеспечение участия работников, в чьи должностные обязанности входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | всего | 851 | 0705 | 1990127010 | 244 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0705 | 1990127010 | 244 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |