СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(РАЗРАБОТКА НА 2027 ГОД)

Обосновывающие материалы схемы Теплоснабжения

Том 1

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования Находкинского городского округа

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения муниципального образования город Находка	3

5.1.	Описание основных направлений для разработки предложений по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии и предложений по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей	5

5.2. Мероприятия	7

5.3.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе	10

5.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	14

5.5.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	21

5.6.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	21

5.7.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	21

5.8.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского Находкинского городского округа, значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	22

5.9.	Описание изменений развития систем теплоснабжения городского округа город Находка за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	22

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения муниципального образования город Находка

Мастер-план развития системы теплоснабжения города Находка на период до 2041 года выполняется в соответствии требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее по тексту Требования 154).

Формирование мероприятий по развитию системы теплоснабжения было выполнено исходя из следующих критериев:

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей в существующих зонах теплоснабжения;

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей на площадках нового строительства;

- устранение существующих технических и технологических проблем системы теплоснабжения;

- обеспечение надежного теплоснабжения наиболее эффективным и экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Согласно Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (утв. ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154), Мастер-план должен содержать описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения) с учетом предложений заинтересованных сторон.

При разработке данной работы, предложений об изменении сценарных условий, мероприятий по строительству, реконструкции/модернизации источников и тепловых сетей отличных от базовой утвержденной версии, возможных источников их финансирования не поступало.

В связи с вышесказанным в разрабатываемой Схеме теплоснабжения муниципального образования Находкинского городского округа на период до 2041 года (разработка на 2027 год) рассматривается сценарий признанный приоритетным в базовой версии Схемы теплоснабжения утвержденной Постановлением Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Находкинского городского округа до 2041 года (разработка на 2026 год). Базовая, утвержденная, Схема теплоснабжения разработана с учетом зон поставки топлива «природный газ», указанных в схеме газоснабжения, утвержденной Постановлением Администрации Находкинского городского округа Приморского края №1194 от 16.11.2021 (далее по тексту схема Газоснабжения).

В связи с тем, что сроки строительства распределительных сетей газопровода, сроки модернизации, перевод котельных на сжигание топлива природный газ, сроки строительства новых газовых котельных указанные в схеме Газоснабжения уже истекли, выполнение вышеуказанных мероприятий сдвинуты.

Газоснабжение Находки будет поэтапным, предусмотрено 3 этапа, завершены проектно-изыскательские работы по прокладке газораспределительных сетей к котельным Находки первого этапа газификации.

  - Описание основных направлений для разработки предложений по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии и предложений по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей

Исходящим письмом от 02.04.2024 № ХБ84-02-08Э/2910 на № 45/944 от 22.03.2024 АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» согласовало перечень первоочередных мероприятий по переводу котельных Находкинского городского округа на сжигание природного газа. Перечень первоочередных мероприятий из приложения №1; №2 вышеуказанного письма, отражен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень первоочередных мероприятий по переводу котельных Находкинского городского округа на сжигание природного газа

| Наименование мероприятия | Адрес объекта |
| --- | --- |
| Первый этап - реконструкция котельной №3.3 с целью переподключения части мощности №3.4. Второй этап – строительство газовой котельной в существующих границах участка котельной №3.4, на построенную котельную переключается тепловая сеть от котельной №3.4 и частично от котельной №3.5; котельная №3.3 после переключения не используется в целях отопления зданий жилого и социального назначения | Котельная №3/4 г. Находка, ул. Красноармейская, 24 |
| Первый этап - реконструкция котельной №1.3 в существующих границах участка, запланировано отключение части нагрузки (ЦТП 1.8). Второй этап - на котельную №1.3 переключается тепловая сеть от котельной №1.6 | Котельная №1/3 г. Находка, ул. Судоремонтная, 5 |
| Первый этап - реконструкция котельной АО "Рыбный порт", (котельная № 2.8) - г. Находка, ул. Портовая, 22Б.Второй этап - строительство новой газовой котельной №2.7 в границах участка в районе ул. Зои Космодемьянской, переключение на котельную потребителей, присоединенных к котельной №2.8 | г. Находка, ул. Зои Космодемьянской |
| Первый этап - реконструкция котельной №4.13 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа. Второй этап - на котельную №4.13 переключается часть теплосети от котельной №3.5 – район «Озерный бульвар»; котельная №3.5 после переключения не используется в целях отопления зданий жилого и социального назначения | Котельная №4/13 г. Находка, ул. Малиновского, 30а |
| Реконструкция котельной АО "НСРЗ" в существующих границах участка, при этом ко тельная переводится на сжигание трубопроводного газа (за счет средств собственника) | Котельная АО "НСРЗ", г. Находка, ул. Находкинский проспект, 59. |
| Реконструкция котельной №1.1 в существующих границах участка | Котельная №1/1 г. Находка, ул. Пирогова, 19 |
| Строительство новой газовой котельной №1.8 в границах участка по адресу ул. Парковая д.7, переключение на котельную потребителей, присоединенных к ЦТП 1.8 и к котельной №1.4; вывод из эксплуатации паропровода от котельной №1.3 до ЦТП 1.8 и котельной №1.4 | г. Находка, ул. Парковая д.7 |
| Второй этап - строительство новой газовой котельной № 1.9 для переподключения объектов отапливаемых котельной АО «НМТП» | Котельная № 1/9 г. Находка в районе мыса Астафьева |
| Первый этап - реконструкция котельной № 3.5 ООО "Техстройдом" (за счет средств собственника) | г. Находка, ул. М. Шефнера, 11 |
| Реконструкция котельной №4.8 в существующих границах участка | Котельная №4/8 г. Находка, ул.2-я Промышленная, 14 |
| Реконструкция котельной №5.2 в существующих границах участка | Котельная №5/2 п. Врангель, ул. Васяновича, 11 |
| Строительство новой котельной № 4.1 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной | Котельная №4/1 г. Находка, ул. Сидоренко, 11 |
| Реконструкция котельной №2.3 в существующих границах участка | Котельная №2/3 г. Находка, ул. Владивостокская, 34 |
| Строительство новой котельной в месте расположения ЦТП 6.2.2 (от котельной 6,2) ул. Набережная 8 | Котельная №6/2 п. Южно-Морской, ул. Набережная, 42 |
| Реконструкция котельной №1.5 в существующих границах участка | Котельная №1/5 г. Находка, ул. Макарова, 85 |
| Реконструкция котельной №2.1 в существующих границах участка, переподключение мощности котельной №2.2 | Котельная №2/1 г. Находка, ул. Кольцевая, 1а |
| Строительство газовой котельной взамен существующей угольной №5.1 п. Врангель | Котельная №5/1 п. Врангель, ул. Первостроителей, 2б |
| Реконструкция котельной №3.1 в существующих границах участка | Котельная №3/1 г. Находка, ул. Пограничная, 54а |
| Строительство новой котельной в месте расположения ЦТП 6.1 ул.Гайдамакская,14 Котельная №6.2.1 п. Южноморской | Котельная №6/1 п.Южно-Морской, ул.Центральная, 9ж (Южморрыбфлот) |
| Первый этап - реконструкция котельной АО "Находкинский МТП" (за счет средств собственника) | Котельная №2 г Находка ул. Портовая 30 |
| Первый этап - реконструкция котельной АО "Находкинский МТП" (за счет средств собственника) | ВРУ (Вагоноразмораживающее устройство)г Находка ул. Портовая 30 |
| Первый этап - реконструкция котельной АО "Находкинский МТП" (за счет средств собственника) | Котельная 4 г Находка ул. Астафьева 1 "Ю". |
| Строительство котельной работающей на газовом топливе взамен угольной котельной №5.4 п. Врангель | Котельная №5/4 п. Врангель, ул. Железнодорожников, 4 |
| Реконструкция котельной №4.18 в существующих границах участка | Котельная №4/18 г. Находка, ул. Михайловская, 103 (Водоканал) |
| Строительство новой котельной № 4.17 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной | Котельная №4/17 г. Находка, ул. Станционная, 1 |
| Реконструкция котельной №6.6 в существующих границах участка | Котельная №6/6 с. Душкино, ул. Ускова, 1б |
| Реконструкция котельной ООО "Энергокомплекс" в существующих границах участка (за счет средств собственника) | г. Находка, ул. Судоремонтная, 14 |
| Реконструкция котельной ООО "БМК" существующих границах участка (за счет средств собственника) | Котельная ООО "БМК" п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 33 а |

- 5.2. Мероприятия

Согласно Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (утв. ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154), Мастер-план должен содержать описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения) с учетом предложений заинтересованных сторон.

При разработке данной работы, предложений об изменении сценарных условий, мероприятий по строительству, реконструкции/модернизации источников и тепловых сетей отличных от базовой утвержденной версии, возможных источников их финансирования не поступало.

В связи с вышесказанным в разрабатываемой Схеме теплоснабжения муниципального образования Находкинского городского округа на период до 2041 года (разработка на 2027 год) рассматривается сценарий признанный приоритетным в базовой версии Схемы теплоснабжения утвержденной Постановлением Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Находкинского городского округа до 2041 года (разработка на 2026 год) в содержании которой отражены нижеследующие мероприятия:

- Реконструкция котельной №1.3 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа, запланировано отключение части нагрузки (ЦТП 1.8), на котельную №1.3 переключается тепловая сеть от котельной №1.6;

- Строительство новой газовой котельной №1.8 в границах участка по адресу ул. Парковая д.7, переключение на котельную потребителей, присоединенных к ЦТП 1.8 и к котельной №1.4; вывод из эксплуатации паропровода от котельной №1.3 до ЦТП 1.8 и котельной №1.4;

- Строительство новой газовой котельной №2.7 в границах участка в районе ул. Зои Космодемьянской, переключение на котельную потребителей, присоединенных к котельной №2.8;

- Котельная 3.3 - на первом этапе: реконструкция котельной №3.3 с целью переподключения части мощности №3.4. Второй этап – строительство газовой котельной в существующих границах участка котельной №3.4, на построенную котельную переключается тепловая сеть от котельной №3.4 и частично от котельной №3.5; котельная №3.3 после переключения не используется в целях выработки тепловой энергии для отопления зданий жилого и социального назначения;

- Реконструкция котельной №4.13 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа, на котельную №4.13 переключается часть теплосети от котельной №3.5 – район «Озерный бульвар»; котельная №3.5 после переключения не используется в целях отопления зданий жилого и социального назначения.

- Строительство новой котельной № 4.1 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной

- Строительство новой котельной № 4.17 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной

- Строительство газовой котельной взамен существующей угольной №5.1 п. Врангель строительство котельной работающей на газовом топливе взамен угольной котельной №5.4 п. Врангель.

- Строительство новой котельной в месте расположения ЦТП 6.1 ул.Гайдамакская,14 Котельная №6.2.1 п. Южноморской

- Строительство новой котельной в месте расположения ЦТП 6.2 (от котельной №6.2) ул. Набережная 8

- Строительство газовой котельной, переподключение объектов отапливаемых котельной АО «НМТП»

- Реконструкция котельной №1.1 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №1.5 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №2.1 в существующих границах участка, переподключение мощности котельной №2.2, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №2.3 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №3.1 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №4.8 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №4.18 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №5.2 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №6.6 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Строительство тепловых сетей для присоединения потребителей к запланированных к строительству котельных

- Реконструкция тепловых сетей

Кроме указанных мероприятий в схеме необходимо учесть строительство/установку котельных для обеспечения тепловой энергией строящихся объектов:

- Установка блочно модульной котельной 3.7 для обеспечения поликлиники КГБУЗ "Находкинская ГБ", ул. Тисовая, д.20

- Установка блочно-модульной котельной для обеспечения объекта «Лагерь Приморский»

Установка вышеуказанных блочно-модульных котельных и техническое присоединение объектов будет осуществятся за счет платы за тех. присоединение.

Так как в Схемой предусмотрен единый вариант развития систем теплоснабжения, технико-экономическое сравнение не приводится.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе

Расчет стоимости строительства и реконструкции объектов теплоснабжения города Находка произведен по сборникам «Укрупненные нормативы цены строительства», утвержденные Приказом №123/пр от 11 марта 2024 года Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников централизованной системы теплоснабжения Находкинского городского округа представлены в таблице 2.

Таблица 2. Объем необходимых инвестиций

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Значение показателя |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окон- чания реализации меропри- ятия | Всего в ценах (2026 года) с НДС, |  | Всего в год реализации сучетом индекса дефлятора. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед.изм | до реализации мероприятия | после реа-лизации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство котельной №3.4 | повышение эффективности (объединение мощностей котельной №3.4, №3.3 и частично №3.5) | МВт | 44 | 90 | 2030 | 2035 | 729 274 |  | 751 674 |  |
| 2 | перевоуружение котельной ООО "ТБК" | повышение эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 5 | 7 | 2030 | 2035 | 115 463 |  | 129 880 |  |
| 3 | строительство котельной №4.1 | повышение эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 46,5 | 35 | 2030 | 2035 | 430 956 |  | 545 408 |  |
| 4 | строительство котельной № 2.4 | повышение эффективности, перевод части мощности котельной АО "НСРЗ" | МВт |  | 30 | 2030 | 2035 | 392 420 |  | 460 113 |  |
| 5 | строительство котельной №2.7 | повышение эффективности (перевод части мощности котельной №2.8 "Рыбный порт") | МВт |  | 23 | 2030 | 2035 | 354 247 |  | 399 613 |  |
| 6 | строительство котельной №1.8 | повышение эффективности (объеденение мощностей котельной №1.4, ЦТП 1.8 от котельной 1.3) | МВт |  | 23 | 2030 | 2035 | 354 247 |  | 399 613 |  |
| 7 | строительство котельной отапливающей потребителей НМТП | повышение эффективности | МВт |  | 4 | 2030 | 2041 | 86 399 |  | 109 323 |  |
| 8 | строительство котельной №6.2/1 | повышение эффективности | МВт |  | 10 | 2030 | 2035 | 112 963 |  | 142 936 |  |
| 9 | строительство котельной №6.2/2 | повышение эффективности | МВт |  | 10 | 2030 | 2035 | 112 963 |  | 142 936 |  |
| 10 | строительство котельной №5.1 | повышение эффективностиперевод на сжигание газового топлива | МВт | 9,6 | 4,6 | 2030 | 2035 | 65 904 |  | 90 195 |  |
| 11 | строительство котельной №5.4 | повышение эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 8,5 | 3,7 | 2030 | 2041 | 60 813 |  | 83 227 |  |
| 12 | строительство котельной №4.17 | повышение эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 0,05 | 0,08 | 2030 | 2041 | 2 092 |  | 2 863 |  |
| Всего строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 817 741 |  | 3 257 779 |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной № 4.13 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 10 | 22 | 2029 | 2035 | 168 031 |  | 189 012 |  |
| 2 | Реконструкция котельной №1.5 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 42,4 | 14 | 2029 | 2035 | 178 645 |  | 244 941 |  |
| 3 | Реконструкция котельной № 4.8 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 22,6 | 15 | 2029 | 2035 | 120 952 |  | 147 157 |  |
| 4 | Реконструкция котельной № 3.3 | Повышение энергетической эффективности, переподключение части нагрузки котельной №3.4 на время строительства газовой котельной | МВт | 70,7 | 70,7 | 2029 | 2035 | 175 652 |  | 225 084 |  |
| 5 | Реконструкция котельной №1.1 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 46,1 | 35 | 2029 | 2035 | 277 015 |  | 367 600 |  |
| 6 | Реконструкция котельной №1.3 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива, обеденение мощно- стей котельной №1.3 и №1.6 | МВт | 50,9 | 50 | 2029 | 2035 | 305 623 |  | 416 849 |  |
| 7 | Реконструкция котельной №2.1 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива, объедение мощно- стеей котельной №2.1 и №2.2 | МВт | 6 | 10 | 2029 | 2035 | 95 911 |  | 107 887 |  |
| 8 | Реконструкция котельной №2.3 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 25,4 | 25 | 2029 | 2035 | 222 709 |  | 286 287 |  |
| 9 | Реконструкция котельной №3.1 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 9 | 5,3 | 2029 | 2044 | 54 601 |  | 63 876 |  |
| 10 | Строительство котельной №4.18 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 2,5 | 1 | 2029 | 2044 | 17 849 |  | 21 716 |  |
| 11 | Реконструкция котельной №5.2 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 73,9 | 23,6 | 2029 | 2044 | 180 919 |  | 220 116 |  |
| 12 | Реконструкция котельной №6.6 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 0,49 | 0,1 | 2029 | 2044 | 2 498 |  | 3 420 |  |
| 13 | Реконструкция котельной №4.1 | Повышение энергетической эффективности, замена изношенного оборудования | МВт | 46,5 | 46,5 | 2029 | 2035 | 16 354 |  | 17 512 |  |
| Всего реконструкция котельных |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 816 759 |  | 2 311 458 |
| Всего строительство и реконструкция котельных |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 634 500 |  | 5 569 237 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В инвестиционной программе КГУП «Примтеплоэнерго» на 2018-2028 гг утвержденной с внесенными изменениями Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Приказом №19-196/2 от 26.11.2019

мероприятия принятые в настоящей Схеме отсутствуют. В указанном документе инвестиции на реконструкцию котельных Находкинского городского округа с целью перевода на топливо «природный газ» предусмотрены только на котельных №3.6; №1.5; №5.2.

В связи с чем для реализации мероприятий мастер плана необходимо привлечение бюджетных инвестиций, и (или) частного лица путем заключения концессионного соглашения.

Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей рассчитаны в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2024 Сборник №13 «Наружные тепловые сети».

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов централизованной системы теплоснабжения Находкинского городского округа представлены в таблице 3.

Таблица 3. Объем необходимых инвестиций для строительства и реконструкции тепловых сетей

| N п/п | Наименование мероприятий |  |  | Обоснование необходимости (цель реализации) |  | Наименование источника | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | год начала |  |  | год окончания |  |  |  | Всего в ценах (2025 год) с НДС |  | Всего в год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | до реализации мероприятия |  | после реализа- ции мероприя- тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей, не связанных с подключением новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство тепловых сетей от котельной № 3.4 перепод- ключение на котельную № 3.3. ду 500 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №3.4 | м |  | 0 |  | 400 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 55276,6 |  | 57487,6 |
| 2 | строительство тепловых сетей от котельной № 3.4 перепод- ключение на котельную № 3.3. ду 250 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №3.4 | м |  | 0 |  | 400 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 33354,9 |  | 34689,1 |
| 3 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 350 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №4.13 | м |  | 0 |  | 428 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 41763,0 |  | 45170,9 |
| 4 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 350 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №4.13 | м |  | 321 |  | 321 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 31321,5 |  | 33877,3 |
| 5 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 400 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №4.13 | м |  | 416 |  | 416 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 46680,3 |  | 50489,4 |
| 6 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 450 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №4.13 | м |  | 40 |  | 40 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 5115,6 |  | 5532,9 |
| 7 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 500 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №4.13 | м |  | 0 |  | 700 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 96736,2 |  | 113167,7 |
| 8 | строительство тепловых сетей от новой котельной №1.4 пере- подключение потребителей Ду 400 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №1.4 | м |  | 156 |  | 156 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 17503,2 |  | 18931,4 |
| 9 | строительство тепловых сетей от новой котельной №1.4 пере- подключение потребителей Ду 350 |  |  | повышение эффективности |  | котельная НЦРЗ | м |  | 0 |  | 596 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 58157,2 |  | 62902,9 |
| 10 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной НЦРЗ Ду 400 |  |  | повышение эффективности |  | котельная НЦРЗ | м |  | 311 |  | 311 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 34897,3 |  | 37744,8 |
| 11 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной НЦРЗ Ду 350 |  |  | повышение эффективности |  | котельная НЦРЗ | м |  | 290 |  | 290 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 28296,5 |  | 30605,3 |
| 12 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной НЦРЗ Ду 300 |  |  | повышение эффективности |  | котельная НЦРЗ | м |  | 196 |  | 196 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 16456,4 |  | 17799,1 |
| 13 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной № 2.8 Ду 500 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №2.8 | м |  | 621 |  | 621 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 85818,5 |  | 92821,4 |
| 14 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной № 2.8 Ду 450 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №2.8 | м |  | 90 |  | 90 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 10096,7 |  | 10920,6 |
| 15 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной № 2.8 Ду 350 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №2.8 | м |  | 162 |  | 162 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 15805,6 |  | 17095,3 |
| 16 | переподключение 1.6 на 1.3 |  |  | повышение эффективности |  | 1.3-1.6 | м |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 177547,1 |  | 207704,9 |
| Всего строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754826,4 | 836941,1 |
| Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | реконструкция тепловых сетей Ду500 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 3653 |  |  |  |  | 3653 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 589399,5 |  |  | 687096,1 |
| 2 |  | реконструкция тепловых сетей Ду400 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 3643 |  |  |  |  | 3643 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 500971,2 |  |  | 584009,9 |
| 3 |  | реконструкция тепловых сетей Ду350 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 821 |  |  |  |  | 821 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 98830,1 |  |  | 115211,0 |
| 4 |  | реконструкция тепловых сетей Ду300 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 3388,4 |  |  |  |  | 3388,4 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 349179,4 |  |  | 407058,0 |
| 5 |  | реконструкция тепловых сетей Ду250 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 3986,5 |  |  |  |  | 3986,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 388138,6 |  |  | 452474,4 |
| 6 |  | реконструкция тепловых сетей Ду200 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 7174,5 |  |  |  |  | 7174,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 584583,2 |  |  | 681481,5 |
| 7 |  | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду160 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 9310 |  |  |  |  | 9310 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 730818,7 |  |  | 851956,9 |
| 8 |  | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду140 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 3873,5 |  |  |  |  | 3873,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 232730,0 |  |  | 271306,4 |
| 9 |  | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду125 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 7699 |  |  |  |  | 7699 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 455868,4 |  |  | 531431,2 |
| 10 |  | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду90 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 3043 |  |  |  |  | 3043 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 121953,6 |  |  | 142167,7 |
| 11 |  | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду75 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 2015,5 |  |  |  |  | 2015,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 73181,1 |  |  | 85311,2 |
| 12 |  | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду63 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 1532,5 |  |  |  |  | 1532,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 46997,7 |  |  | 54787,4 |
| 13 |  | реконструкция ТС Ду180 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 1871,5 |  |  |  |  | 1871,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 130530,7 |  |  | 152167,1 |
| 14 |  | реконструкция ТС Ду219 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 14049 |  |  |  |  | 14049 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 1144722,2 |  |  | 1334466,2 |
| 15 |  | реконструкция ТС Ду275 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 7961,5 |  |  |  |  | 7961,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 775156,8 |  |  | 903644,4 |
| 16 |  | реконструкция ТС Ду325 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 11481,5 |  |  |  |  | 11481,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 1183185,0 |  |  | 1379303,9 |
| 17 |  | реконструкция ТС Ду350 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 1031,4 |  |  |  |  | 1031,4 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 124156,9 |  |  | 144736,5 |
| 18 |  | реконструкция ТС Ду400 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 1511 |  |  |  |  | 1511 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 236424,8 |  |  | 275614,4 |
| 19 |  | реконструкция ТС Ду500 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 1225 |  |  |  |  | 1225 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 197649,4 |  |  | 230411,1 |
| 20 |  | реконструкция ТС Ду32 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 2191,5 |  |  |  |  | 2191,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 57361,6 |  |  | 66868,8 |
| 21 |  | реконструкция ТС Ду50 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 13562,1 |  |  |  |  | 13562,1 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 354981,1 |  |  | 413821,2 |
| 22 |  | реконструкция ТС Ду75 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 13869 |  |  |  |  | 13869 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 503571,3 |  |  | 587040,6 |
| 23 |  | реконструкция ТС Ду90 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 18866 |  |  |  |  | 18866 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 756086,0 |  |  | 881412,1 |
| 24 |  | реконструкция ТС Ду100 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 20823 |  |  |  |  | 20823 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 1025115,6 |  |  | 1195033,9 |
| 25 |  | реконструкция ТС Ду125 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 2447 |  |  |  |  | 2447 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 144890,1 |  |  | 168907,0 |
| 26 |  | реконструкция ТС Ду140 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 12428 |  |  |  |  | 12428 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 839941,4 |  |  | 979167,1 |
| 27 |  | реконструкция ТС Ду160 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 20781,5 |  |  |  |  | 20781,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 1631312,4 |  |  | 1901711,3 |
| 28 |  | реконструкция сетей второго контура от котельных 2.3; 2.8; НСРЗ; 2.1 | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 18768 |  |  |  |  | 18768 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 670952,2 |  |  | 704768,4 |
| 29 |  | Замена трубопровода котельной БМК | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 2068 |  |  |  |  | 2068 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 170331,4 |  |  | 197251,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215074,9 |  |  |  |  |  |  | 14119018,2 |  |  | 16380615,7 |
| Всего реконструкция тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14873566,2 |  |  | 17217247,3 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В соответствии с принятым в схеме теплоснабжения сценарием развития, инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В соответствии с принятым в схеме теплоснабжения сценарием развития, инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Период окупаемости рассчитывается следующим образом:

BP=IC/P

где:

–	поток денежных средств, полученных за год;

–	инвестируемые средства, руб.

Таблица 4. Оценка эффективности инвестиций. Показатели проекта

| Наименование показателя | Ед.изм-я | 12,50% |
| --- | --- | --- |
| NPV | тыс. руб. | 185 415 |
| IRR | % | 4,53% |
| Период окупаемости | лет | 13 |
| Дисконтированный период окупаемости | лет | 26 |
| Ставка дисконтирования | % | 4,23% |
| Срок Кредита Фонда | лет | 23 |
| Совокупные инвестиции | тыс. руб. с НДС | 23 824 990 |
| Совокупные инвестиции | тыс. руб. без НДС | 19 854 159 |
| Структура финансирования ИП |  | 21 067 384 |
| Плата Концедента | тыс. руб. без НДС | 0 |
| Займ | тыс. руб. без НДС | 9 116 540 |
| в т.ч. Акционерный | тыс. руб. без НДС | 2 277 072 |
| в т.ч. Бюджетный кредит Фонда | тыс. руб. без НДС | 6 839 468 |
| Прибыль (нормативная) | тыс. руб. без НДС | 1 125 204 |
| Амортизация | тыс. руб. без НДС | 9 612 415 |
| Состав ИП |  | 21 067 384 |
| Сети | тыс. руб. без НДС | 15 918 313 |
| Котельная | тыс. руб. без НДС | 5 149 071 |
| Выручка из PL | тыс. руб. без НДС | 109 721 016 |
| Бюджетные доходы | тыс. руб. | 17 091 819 |
| Налог на имущество (+) | тыс. руб. | 4 343 606 |
| Наименование показателя | Ед.изм-я | 12,50% |
| Налог на прибыль (рег. Часть 18%) (+) | тыс. руб. | 1 835 067 |
| НДФЛ | тыс. руб. | 3 151 098 |
| Остаточная стоимость имущества | тыс. руб. | 7 728 799 |
| Аренда ЗУ | тыс. руб. | 33 251 |
| Бюджетные расходы | тыс. руб. | -56 137 164 |
| Субсидия (4%) | тыс. руб. | -56 137 164 |
| Коэффициент БЭ |  | 0,3 |

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского Находкинского городского округа, значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Принятый вариант перспективного развития систем теплоснабжения городского Находкинского городского округа направлен на обеспечение надежного теплоснабжения наиболее эффективным и экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, способствуют реализации мероприятий схемы Газоснабжения.

  - Описание изменений развития систем теплоснабжения городского округа город Находка за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В данной главе  базисным планом развития рассматривается сценарий признанный приоритетным в базовой версии Схемы теплоснабжения утвержденной Постановлением Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Находкинского городского округа до 2041 года (разработка на 2026 год).

Сценарий дополнен, мероприятия по строительству/установке котельных для обеспечения тепловой энергией планируемые к строительству объекты:

- Установка блочно-модульной котельной №3.7 для обеспечения поликлиники КГБУЗ "Находкинская ГБ" Тисовая 20

- Установка блочно модульной котельной для обеспечения теплоснабжения объекта «Лагерь Приморский»