СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(РАЗРАБОТКА НА 2027 ГОД)

Обосновывающие материалы схемы Теплоснабжения

Том1

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Оглавление

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	3

8.1	Предложения по реконструкции и (или)модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	3

8.2	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа	3

8.3	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	3

8.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	4

8.5	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	8

8.6	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов	8

8.7	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	8

8.8	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	13

8.9	Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	13

8.10	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	14

- ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по реконструкции и (или)модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В виду того, что территория г. Находка характеризуется сложным, расчленённым рельефом, имеется значительное количество водных и искусственных преград для строительства тепловых сетей из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа

Подключение - совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту после подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения потреблять тепловую энергию из этой системы теплоснабжения.

Технические требования к способу и типам прокладки тепловых сетей и изоляции трубопроводов являются содержанием Технических условий подключения.

Информации о способах прокладки трубопроводов, технических характеристиках сетей, предусмотренных условиями подключения запланированных к строительству зданий при разработке Схемы теплоснабжения не предоставлялось.

Информация о планировании комплексной или производственной застройки во вновь осваиваемых районах городского округа при разработке Схемы теплоснабжения не предоставлялась.

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии от теплоснабжающих организаций не поступало.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Схемой предполагается реконструкция котельной №1.3 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа, запланировано отключение части нагрузки (ЦТП 1.8), на котельную №1.3 переключается тепловая сеть от котельной №1.6. Для переключения объектов отапливаемой котельной 1,6 ООО «Энергокомплекс» запланирована реконструкция 400 м трубопровода Ду500 мм и строительство трубопровода протяженностью 600 м Ду500 мм.

Для реализации мероприятия – «строительство новой газовой котельной №1.8 в границах участка по адресу ул. Парковая д.7, переключение на котельную потребителей, присоединенных к ЦТП 1.8 и к котельной №1.4; вывод из эксплуатации паропровода от котельной №1.3 до ЦТП 1.8 и котельной №1.4»  требуется реконструкция тепловых сетей от новой котельной №1.8: Ду400 мм протяженностью 156 м и строительство тепловых сетей для переподключения потребителей диаметром Ду350 мм, протяженность 596 м.

Строительство новой газовой котельной №2.7 в границах участка в районе ул. Зои Космодемьянской, подразумевает переключение на котельную потребителей, присоединенных к котельной №2.8 для чего необходимо провести реконструкцию 628 м существующих сетей с увеличением диаметра с Ду350мм на Ду500 мм.

Схемой предусмотрено строительство новой газовой котельной на территории котельной №3.4, переподключение мощностей котельной №3.3 и части нагрузки котельной №3.5 (ООО «Техностройдом»). Для реализации плана необходимо – строительство 800 м сети, Ду500 мм протяженностью 250 мм. Также требуется реконструкция тепловых сетей котельной №3.5 с целью увеличения их пропускной способности.

Реконструкция котельной №4.13 в существующих границах участка, при этом ко тельная переводится на сжигание трубопроводного газа, на котельную №4.13 переключается часть теплосети от котельной №3.5 – район «Озерный бульвар». Для реализации мероприятия необходимо строительство 128 м сети Ду500 мм; Ду350 мм, а также реконструкция 361 м сети с целью увеличения пропускной способности.

В таблице 1 перечислены мероприятия строительство и реконструкция тепловых сетей с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения возможности реализации сценария развития систем теплоснабжения Находкинского городского округа

Таблица 1. Перечень запланированных к строительству тепловых сетей с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения Находкинского городского округа

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Наименование источника | Значение показателя |  |  |  |  | год начала |  | год окончания |  | Всего в ценах (2025 год) с НДС |  | Всего в год реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | до реализации мероприятия |  | после реализа- ции мероприя- тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей, не связанных с подключением новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство тепловых сетей от котельной № 3.4 перепод- ключение на котельную № 3.3. ду 500 | повышение эффективности | котельная №3.4 | м | 0 |  | 400 |  | 2030 |  | 2041 |  | 55276,6 |  | 57487,6 |  |
| 2 | строительство тепловых сетей от котельной № 3.4 перепод- ключение на котельную № 3.3. ду 250 | повышение эффективности | котельная №3.4 | м | 0 |  | 400 |  | 2030 |  | 2041 |  | 33354,9 |  | 34689,1 |  |
| 3 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 350 | повышение эффективности | котельная №4.13 | м | 0 |  | 428 |  | 2030 |  | 2041 |  | 41763,0 |  | 45170,9 |  |
| 4 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 350 | повышение эффективности | котельная №4.13 | м | 321 |  | 321 |  | 2030 |  | 2041 |  | 31321,5 |  | 33877,3 |  |
| 5 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 400 | повышение эффективности | котельная №4.13 | м | 416 |  | 416 |  | 2030 |  | 2041 |  | 46680,3 |  | 50489,4 |  |
| 6 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 450 | повышение эффективности | котельная №4.13 | м | 40 |  | 40 |  | 2030 |  | 2041 |  | 5115,6 |  | 5532,9 |  |
| 7 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 500 | повышение эффективности | котельная №4.13 | м | 0 |  | 700 |  | 2030 |  | 2041 |  | 96736,2 |  | 113167,7 |  |
| 8 | строительство тепловых сетей от новой котельной №1.4 пере- подключение потребителей Ду 400 | повышение эффективности | котельная №1.4 | м | 156 |  | 156 |  | 2030 |  | 2041 |  | 17503,2 |  | 18931,4 |  |
| 9 | строительство тепловых сетей от новой котельной №1.4 пере- подключение потребителей Ду 350 | повышение эффективности | котельная НЦРЗ | м | 0 |  | 596 |  | 2030 |  | 2041 |  | 58157,2 |  | 62902,9 |  |
| 10 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной НЦРЗ Ду 400 | повышение эффективности | котельная НЦРЗ | м | 311 |  | 311 |  | 2030 |  | 2041 |  | 34897,3 |  | 37744,8 |  |
| 11 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной НЦРЗ Ду 350 | повышение эффективности | котельная НЦРЗ | м | 290 |  | 290 |  | 2030 |  | 2041 |  | 28296,5 |  | 30605,3 |  |
| 12 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной НЦРЗ Ду 300 | повышение эффективности | котельная НЦРЗ | м | 196 |  | 196 |  | 2030 |  | 2041 |  | 16456,4 |  | 17799,1 |  |
| 13 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной № 2.8 Ду 500 | повышение эффективности | котельная №2.8 | м | 621 |  | 621 |  | 2030 |  | 2041 |  | 85818,5 |  | 92821,4 |  |
| 14 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной № 2.8 Ду 450 | повышение эффективности | котельная №2.8 | м | 90 |  | 90 |  | 2030 |  | 2041 |  | 10096,7 |  | 10920,6 |  |
| 15 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной № 2.8 Ду 350 | повышение эффективности | котельная №2.8 | м | 162 |  | 162 |  | 2030 |  | 2041 |  | 15805,6 |  | 17095,3 |  |
| 16 | переподключение 1.6 на 1.3 | повышение эффективности | 1.3-1.6 | м | 1000 |  | 1000 |  | 2030 |  | 2041 |  | 177547,1 |  | 207704,9 |  |
| Всего строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  | 3603 |  |  |  |  |  |  |  | 754826,4 |  | 836941,1 |  |

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не планируется.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметры, связаны с переключением объектов на запланированные к строительству газовые котельные, и отражены в таблице 1.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В Находкинском городском округе более 70% тепловых сетей эксплуатируется 25 лет и более.

Эффекты от реализации проектов по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса можно поделить на четыре группы:

1. Повышение надежности теплоснабжения;

2. Снижение тепловых потерь;

3. Снижение затрат на аварийно-восстановительные ремонты в связи с сокращением повреждаемости участков трубопроводов тепловых сетей;

4. Снижение средневзвешенного возраста трубопроводов тепловых сетей.

В таблице 2 указан перечень участков тепловых сетей срок эксплуатации которых выше нормируемых значений, а также оценка стоимости реконструкции тепловых сетей.

- Таблица 2. Перечень участков тепловых сетей, а также оценка стоимости реконструкции тепловых сетей Находкинского городского округа

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Наименование источника | Значение показателя |  |  | год начала | год окончания | Всего в ценах (2025 год) с НДС | Всего в год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | до реализации меропри-ятия | после реализации меропри-ятия |  |  |  |  |
| Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | реконструкция тепловых сетей Ду500 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 3653 | 3653 | 2028 | 2041 | 589399,5 | 687096,1 |
| 2 | реконструкция тепловых сетей Ду400 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 3643 | 3643 | 2028 | 2041 | 500971,2 | 584009,9 |
| 3 | реконструкция тепловых сетей Ду350 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 821 | 821 | 2028 | 2041 | 98830,1 | 115211,0 |
| 4 | реконструкция тепловых сетей Ду300 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 3388,4 | 3388,4 | 2028 | 2041 | 349179,4 | 407058,0 |
| 5 | реконструкция тепловых сетей Ду250 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 3986,5 | 3986,5 | 2028 | 2041 | 388138,6 | 452474,4 |
| 6 | реконструкция тепловых сетей Ду200 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 7174,5 | 7174,5 | 2028 | 2041 | 584583,2 | 681481,5 |
| 7 | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду160 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 9310 | 9310 | 2028 | 2041 | 730818,7 | 851956,9 |
| 8 | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду140 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 3873,5 | 3873,5 | 2028 | 2041 | 232730,0 | 271306,4 |
| 9 | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду125 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 7699 | 7699 | 2028 | 2041 | 455868,4 | 531431,2 |
| 10 | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду90 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 3043 | 3043 | 2028 | 2041 | 121953,6 | 142167,7 |
| 11 | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду75 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 2015,5 | 2015,5 | 2028 | 2041 | 73181,1 | 85311,2 |
| 12 | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду63 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 1532,5 | 1532,5 | 2028 | 2041 | 46997,7 | 54787,4 |
| 13 | реконструкция ТС Ду180 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 1871,5 | 1871,5 | 2028 | 2041 | 130530,7 | 152167,1 |
| 14 | реконструкция ТС Ду219 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 14049 | 14049 | 2028 | 2041 | 1144722,2 | 1334466,2 |
| 15 | реконструкция ТС Ду275 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 7961,5 | 7961,5 | 2028 | 2041 | 775156,8 | 903644,4 |
| 16 | реконструкция ТС Ду325 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 11481,5 | 11481,5 | 2028 | 2041 | 1183185,0 | 1379303,9 |
| 17 | реконструкция ТС Ду350 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 1031,4 | 1031,4 | 2028 | 2041 | 124156,9 | 144736,5 |
| 18 | реконструкция ТС Ду400 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 1511 | 1511 | 2028 | 2041 | 236424,8 | 275614,4 |
| 19 | реконструкция ТС Ду500 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 1225 | 1225 | 2028 | 2041 | 197649,4 | 230411,1 |
| 20 | реконструкция ТС Ду32 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | Находка | м | 2191,5 | 2191,5 | 2028 | 2041 | 57361,6 | 66868,8 |
| 21 | реконструкция ТС Ду50 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | Находка | м | 13562,1 | 13562,1 | 2028 | 2041 | 354981,1 | 413821,2 |
| 22 | реконструкция ТС Ду75 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | Находка | м | 13869 | 13869 | 2028 | 2041 | 503571,3 | 587040,6 |
| 23 | реконструкция ТС Ду90 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | Находка | м | 18866 | 18866 | 2028 | 2041 | 756086,0 | 881412,1 |
| 24 | реконструкция ТС Ду100 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | Находка | м | 20823 | 20823 | 2028 | 2041 | 1025115,6 | 1195033,9 |
| 25 | реконструкция ТС Ду125 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | Находка | м | 2447 | 2447 | 2028 | 2041 | 144890,1 | 168907,0 |
| 26 | реконструкция ТС Ду140 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | Находка | м | 12428 | 12428 | 2028 | 2041 | 839941,4 | 979167,1 |
| 27 | реконструкция ТС Ду160 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | Находка | м | 20781,5 | 20781,5 | 2028 | 2041 | 1631312,4 | 1901711,3 |
| 28 | реконструкция сетей второго контура от котельных 2.3; 2.8; НСРЗ; 2.1 | замена изношенных сетей | Находка | м | 18768 | 18768 | 2028 | 2041 | 670952,2 | 704768,4 |
| 29 | Замена трубопровода котельной БМК | замена изношенных сетей | Находка | м | 2068 | 2068 | 2028 | 2041 | 170331,4 | 197251,4 |
|  |  |  |  |  |  | 215074,9 |  |  | 14119018,2 | 16380615,7 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 14873566,2 | 17217247,3 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Предложений по строительству, реконструкции насосных станций не поступало.

Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

При разработки проектной документации по строительству тепловых сетей необходимо предусмотреть мероприятия в соответствие с требованиями нормативных стандартов регламентирующие проектирование тепловых сетей:

СП 124.13330.2012 — свод правил «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Устанавливает требования к проектированию тепловых сетей, сооружений на них во взаимосвязи со всеми элементами системы централизованного теплоснабжения (СЦТ).

ГОСТ 21.705-2016 — стандарт «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей». Устанавливает состав и правила рабочей документации тепломеханических решений тепловых сетей объектов капитального строительства различного назначения.

ГОСТ Р 21.621-2023 — национальный стандарт Российской Федерации «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной документации систем отопления, вентиляции, кондиционирования и тепловых сетей».

Схемы и конфигурации тепловых сетей должны обеспечивать теплоснабжение на уровне заданных показателей надёжности путём применения наиболее прогрессивных конструкций и технических решений, совместной работы нескольких источников теплоты, прокладки резервных теплопроводов, устройства перемычек между тепловыми сетями смежных тепловых районов.

Трубы должны соответствовать требованиям: устойчивость к механическим повреждениям, перепадам температуры и давления внутри системы, высокие герметизирующие характеристики, оптимальные теплоизоляционные характеристики, защищённость от коррозии внутри и снаружи коммуникаций, минимальный процент деформации при температурных воздействиях, простота соединения элементов с сохранением герметичности сети.

Для трубопроводов тепловых сетей подземной бесканальной прокладки применяют преимущественно предварительно изолированные в заводских условиях трубы с гидроизоляционным покрытием, исключающим возможность увлажнения изоляции в процессе эксплуатации.

При выборе теплоизоляционных материалов учитывают стойкость элементов теплоизоляционной конструкции к химически агрессивным факторам окружающей среды, включая возможное воздействие веществ, содержащихся в изолируемом объекте. Не допускается применение теплоизоляционных материалов, содержащих органические вещества, для изоляции конструкций, содержащих сильные окислители (жидкий кислород).

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава полностью пересмотрена, внесены мероприятия согласно сценарию развития систем теплоснабжения Находкинского городского округа.